АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Отрадный
          Самарской области

Постановление

От ____26.06.2018_____ № __778__

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа Отрадный Самарской области» на 2016-2018 годы по итогам 2017 года

| В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Отрадный Самарской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 13.09.2016 № 1373, Администрация городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа Отрадный Самарской области» на 2016-2018 годы по итогам 2017 года. 2. Направить отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа Отрадный Самарской области» на 2016-2018 годы по итогам 2017 года в Думу городского округа Отрадный Самарской области. 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет. |
| --- |
| Глава городского округа Отрадный Самарской области |  | А.В.Бугаков |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского округа Отрадный Самарской области

от _26.06.2018_ № _778_

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью

городского округа Отрадный Самарской области» на 2016-2018 годы

по итогам 2017 года

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского округа Отрадный Самарской области» на 2016-2018 годы                      (далее – Программа) была разработана и утверждена постановлением Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 10.11.2015 № 1941.

Целями Программы является повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками городского округа Отрадный на основе современных принципов и методов управления, оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей, совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков, совершенствование организационной и административной деятельности. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- продолжение работы по совершенствованию учета муниципального имущества и земельных участков;

- проведение сбалансированной политики в сфере приватизации и продажи муниципального имущества;

- повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков;

- создание привлекательных имущественных условий для осуществления прямых инвестиций в предприятия и организации, функционирующие на территории  городского округа Отрадный;

- содействие реализации на территории перспективных градостроительных проектов;

- содействие развитию инфраструктуры для обеспечения потребностей   населения;

- снижение рисков при управлении собственностью городского округа Отрадный;

- совершенствование организационной и административной деятельности.

Основные показатели социально-экономической эффективности реализации Программы:

- финансовый эффект от продажи и аренды свободных земельных участков для строительства;

- взыскание неосновательного обогащения за пользование земельными участками;

- обеспечение всех семей, имеющих трех и более детей, бесплатными земельными участками и оснащение данных участков инженерными коммуникациями.

В 2017 году в бюджет городского округа поступило 
63 363,0 тыс. руб., в том числе:

- от продажи права аренды свободных земельных участков и арендной платы в размере 44 918 тыс. руб.;

- от продажи земельных участков в собственность индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам в размере 
18 445 тыс. руб.

Доход, полученный от реализации земельных участков от общей суммы дохода по:

- физическим лицам составил 40,1% (в том числе земельных участков под индивидуальное жилищное строительство - 23,3 %; под строительство гаражей - 0,3%; выкуп дополнительных земельных участков, полученных в результате перераспределения земельных участков – 16,5 %);

- индивидуальным предпринимателям - 9,7 %;

- выкупу юридическими лицами земельных участков для производственной деятельности – 50,2%.

В 2017 году проведены мероприятия в целях осуществления муниципального земельного контроля:

|  | Физические лица | Юридические лица | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных плановых проверок земельных участков | 457 | 26 | 483 |
| Выдано предписаний об устранении нарушений | 306 | - | 306 |
| Сумма оплаченного в добровольном порядке неосновательного обогащения, тыс. руб. | 308,0 | 0 | 308,0 |

Кроме того,  за фактическое использование земельных участков юридическими лицами за период бездоговорных отношений с ООО «Мир Табака» взыскано 127 тыс. руб., с ООО СК «Сервис-Д» – 51 тыс. руб.

Для индивидуального жилищного строительства было сформировано          60 участков для многодетных семей общей площадью около 6 га, предоставление которых осуществлено в течение 2017 года в соответствии                    с Порядком предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей. В результате в отчетном году 17 семей, имеющие трех и более детей, были обеспечены бесплатными земельными участками.

По состоянию на 01.01.2018 за период действия льготы получили бесплатно земельные участки 382 многодетных семьи, состоящих в Реестре учета многодетных семей, желающих получить бесплатно земельные участки  (в том числе 1 семья оформила бесплатно земельный участок под существующим жилым домом).

В ходе выполнения плановых мероприятий Программы по итогам                    2017 года получены (достигнуты) следующие значения показателей (индикаторов):

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа Отрадный Самарской области» на 2016-2018 годы

за 2017 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора | Степень достижения значения индикатора | Причины отклонений фактически достигнутых значений индикатора от его планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактически достигнутое |  |  |
| 1 | Доля сформированных и поставленных на кадастровый учет в уточненном виде земельных участков под многоквартирными домами по отношению к общему количеству таких домов | % | 100 | 96,3 | 96,3 | Ожидаемое значение индикатора (100%) должно быть достигнуто в 2016 году, однако в связи с длительностью процедуры постановки на кадастровый учет и необходимостью проведения процедуры публичных слушаний из 461 участков под МКД на 01.01.2018 сформирован 444 участок, работы будут продолжены в 2018 году |
| 2 | Доля земельных участков, используемых для индивидуального жилищного строительства и под существующими индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, сформированных и (или) поставленных на кадастровый учет | % | 90 | 88 | 97,8 | Выполнение данного показателя зависит от количества добровольных обращений граждан за формированием земельных участков и дальнейшим оформлением прав на фактически используемые участки. Выявляемые при осуществлении муниципального земельного контроля факты отсутствия сведений в Едином государственном реестре недвижимости о постановке на учет прилегающих участков, понуждают собственников к проведению межевания основного участка. Для целей, связанных с жилищным строительством, либо в целях уточнения границ земельных участков под существующими индивидуальными жилыми домами в 2017 году поставлено на кадастровый учет 9 участков общей площадью 0,85 га, кроме того путем перераспределения земель увеличение площади под индивидуальное жилищное строительство в 2017 году составило 1,2 га |
| 3 | Доля земель под садово-дачными участками, сформированных и поставленных на кадастровый учет | % | 30 | 7,4 | 24,7 | Выполнение показателя зависит от желания граждан оформить право собственности на фактически используемые ими дачные участки, так как пользование садово-дачным участком возможно без постановки на кадастровый учет. Средства местного бюджета не затрачиваются на данные мероприятия. В 2017 году поставлено на кадастровый учет 2,26 га |
| 4 | Доля сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков под существующими гаражами от общей площади земельных участков, занятых гаражными массивами | % | 90 | 72,9 | 80,8 | Выполнение показателя зависит от количества обращений граждан за формированием земельных участков и дальнейшим оформлением прав на фактически используемые участки. Средства местного бюджета не затрачиваются на данные мероприятия. В 2017 году поставлено на кадастровый учет 0,28 га |
| 5 | Количество семей, имеющих троих и более детей, обеспеченных в течение года бесплатными земельными участками | шт. | 50 | 17 | 34 | Выполнение показателя обусловлено количеством обращений граждан за предоставлением данной услуги и также напрямую зависит от уровня рождаемости и миграции населения |
| 6 | Доля зарегистрированных объектов муниципальной собственности по отношению к количеству объектов, требующих регистрации | % | 89,2 | 89,2 | 100 | - |
| 7 | Инвентаризация и актуализация реестра муниципальной собственности и объектов муниципальной казны, в том числе: | % | 100 | 67,8 | 77,8 | Ведется постоянная работа по следующим направлениям: - прием в муниципальную собственность имущества, приобретаемого главными распорядителями бюджетных средств, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями; а также имущества, принимаемого из собственности Российской Федерации и Самарской области; от юридических лиц и граждан на основании договоров безвозмездной передачи; - выявление имущества, неиспользуемого муниципалитетом или используемого неэффективно, для дальнейшего списания либо реализации; - списание непригодного имущества, состоящего на балансе муниципальной казны либо на балансе муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий; - уточнение технических характеристик объектов по результатам кадастровых работ по разделам зданий и помещений |
|  | - объекты недвижимости: жилые и нежилые муниципальные помещения | % | 100 | 87 | 87 | Ожидаемое значение индикатора (100%) должно быть достигнуто в 2016 году, работы будут продолжены в 2018 году |
|  | - дороги и объекты дорожного хозяйства | % | 100 | 46,3 | 46,3 | По состоянию на 01.01.2018 из 134 автомобильных дорог поставлено на кадастровый учет 62 дороги, в 2017 году подготовлены технические планы 13 автомобильных дорог, из которых на кадастровый учет поставлены и зарегистрированы в ЕГРН 4 дороги. С учетом 24 дорог, не имеющих участков с асфальтобетонным покрытием, не подлежащих кадастровому учету, в 2018 году необходима инвентаризация 39 дорог для подготовки технических планов, на основании которых вносятся сведения в ЕГРН |
|  | - объекты жилищно-коммунального хозяйства | % | 70 | 70 | 100 | - |
| 8 | Финансовый эффект от продажи в собственность вновь сформированных свободных земельных участков, предназначенных для строительства | тыс. руб. | 10500 | 18445 | 175,7 | Перевыполнение планового показателя обусловлено большим количеством проданных земельных участков |
| 9 | Финансовый эффект от мероприятия по взысканию неосновательного обогащения за пользование земельными участками (не оформленных документально), с собственников зданий | тыс. руб. | 700 | 646 | 92,3 | В досудебном порядке за фактическое использование земельных участков без надлежаще оформленных документов взыскано: 308 тыс. руб. с физических лиц в рамках муниципального земельного контроля; 127 тыс.руб. с ООО «Мир Табака»; 51 тыс. руб. с ООО СК «Сервис-Д»; 160 тыс.руб. с ИП Долгих. |

Среднее значение показателей эффективности достижения индикаторов муниципальной Программы составило 85,0%.

Перечень программных мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью, а также анализ фактического исполнения Программы приведены в Приложении к отчету.

Из 26 мероприятий Программы выполнены все мероприятия, в том числе включенные в Программу в течение 2017 года. Таким образом, значение выполнения программных мероприятий составило 100%.

В целях реализации мероприятий Программы в 2017 году планировалось выделение 40 669,0 тыс. руб., фактически с учетом изменений, внесенных в Программу в течение 2017 года, освоено 36 948,8 тыс. руб. Бюджетная эффективность реализации Программы по итогам 2017 года составляет 90,9%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы по итогам 2017 года составил 93,5%.

В Программу внесены изменения на основании постановлений Администрации городского округа Отрадный от 02.03.2016 № 235, 
от 14.04.2016 № 466, от 09.06.2016   № 782, от 20.06.2016 № 831, от 26.07.2016 № 1068, от 28.09.2016 № 1450, от 26.10.2016 № 1531, от 14.11.2016 № 1628, 
от 10.02.2017 № 178, от 14.03.2017 № 331, от 21.04.2017 № 556, от 13.07.2017 
№ 1005, от 27.07.2017 № 1089, от 05.09.2017 № 1251, от 26.10.2017 № 1462, от 20.11.2017 № 1564, от 14.12.2017 № 1669, от 22.12.2017 № 1701.

Учитывая критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, реализация Программы признается эффективной. Реализация муниципальной программы целесообразна и необходима.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа Отрадный» на 2016-2018 годы по итогам 2017 года |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа Отрадный

Самарской области» на 2016-2018 годы

в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятий | Вид бюджета | Объем финансирования, тыс. руб. | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков |
| 1.1 | Формирование базы данных о муниципальном имуществе и земельных участках (сопровождение автоматизированного комплекса SAUMI и переход на автоматизированный учет) | КУМИ | местный | 150 | 140 | Стоимость сопровождения программы SAUMI по договору составила 140 тыс. руб. В программе SAUMI производится учет договоров, заключенных с физическими и юридическими лицами на право пользования муниципальным имуществом и земельными участками (аренда, продажа). Формирование базы данных о муниципальном имуществе и земельных участках. Начисления и отслеживание оплаты за право пользования муниципальным имуществом и земельными участками. |
| 1.2 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, в том числе для дальнейшей продажи, предоставления в аренду и пр. (технические планы, справки, заключения и пр.) | КУМИ | местный | 160 | 159,6 | МУП «АрхПроект» выполненны следующие кадастровые работы: подготовлены технические планы нежилых объектов (здание УПК, здание учебной мастерской по ул. Комсомольской, 10, нежилое помещение по ул. Первомайской, 37, технические планы 8 объектов жилищно-коммунального хозяйства, акты о сносе 5 объектов). |
| 1.3 | Проведение проверок муниципального земельного контроля на предмет целевого использования земельного участка, наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | КУМИ | местный | - | - | Проведены проверки 483 земельных участка (457 земельных участка, пользователями которых являются физические лица и 26 земельных участка, находящихся в пользовании у юридических лиц). По результатам проведенных проверок было выдано 306 предписаний об устранении нарушений и взыскана сумма необоснованного обогащения в размере 308 тыс. руб. |
|  | Итого по 1 разделу: |  |  | 310 | 299,6 |  |
| 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов |
| 2.1 | Формирование земельных участков на территории городского округа Отрадный Самарской области для нужд муниципального образования, в том числе с целью реализации их на торгах или без проведения торгов в соответствии с действующим законодательством, включая расходы на топографическую съемку, межевание, разбивку, постановку на кадастровый учет | КУМИ | местный | 628 | 622,3 | Показатель выполнен в рамках заключенного с МУП «АрхПроект» договора о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Отрадный в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением кадастровых работ по формированию 47 земельных участков. |
| 2.2 | Предъявление претензий, исков в отношении выявленных земельных участков под объектами недвижимости, сооружениями, используемых без оформления прав на них и взыскание неосновательного обогащения, штрафных санкций с собственников объектов недвижимости | КУМИ, юр. отдел | - | - | - | По результатам проведенных проверок муниципального земельного контроля физическим лицам было направлено 306 предписаний о необходимости оформления правоустанавливающих документов на используемые земельные участки. В результате за незаконное пользование участков было взыскано в досудебном порядке 308 тыс. руб. Так же специалистами МКУ «Городское имущество» была проведена работа по взысканию в добровольном порядке с юридических лиц сумма необоснованного обогащения за бездоговорное использование земельных участков в размере 178 тыс. руб. |
| 2.3 | Организация работы по предоставлению муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, концессию и т.п. (расходы по проведению аукционов, оценка объектов и пр.) | КУМИ | местный | 506 | 428,7 | Показатель сложился из сумм потраченных на: оценку муниципального имущества, подготовку технической документации и актов обследования, выполнение кадастровых работ, размещение информационного сообщения о проведении торгов, а так же работы по ремонту теплового ввода для дельнейшей передачи имущества и рамках концессионного соглашения. |
| 2.4 | Организация работы по регистрации объектов муниципальной собственности | КУМИ | местный | 250 | 249,7 | Была проведена оценка муниципального имущества по договору заключенному с ООО АНО "Экспертиза Поволжья" для осуществления дальнейшей его регистрации. |
| 2.5 | Проведение технической инвентаризации автомобильных дорог общего пользования | КУМИ | местный | 200 | 199,8 | Подготовлены технические планы 13 автомобильных дорог, из которых на кадастровый учет поставлены и зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 4 дороги. |
| 2.6 | Формирование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена | КУМИ | всего: областной местный | 98,6 95 3,6 | 96 95 1 | Оформлено 30 земельных участков для предоставления бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей. Экономия сложилась за счет снижения цены лота в ходе аукциона на проведение топографических и кадастровых работ. |
|  | Итого по 2 разделу: |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 1 682,6 | 1 596,5 |  |
|  | в том числе: |  | областной | 95 | 95 |  |
|  |  |  | местный | 1 587,6 | 1 501,5 |  |
| 3. Оптимизация муниципального сектора экономики, участие в программах |
| 3.1 | Проведение анализа деятельности МУП, бюджетных автономных и казенных учреждений. Подготовка предложений по дальнейшей судьбе предприятий и учреждений на основании проведенного анализа их деятельности. Создание новых МУП, автономных учреждений с участием доли муниципального образования | КУМИ, юридический отдел | - | - | - | Ежеквартальный анализ деятельности муниципальных унитарных предприятий проводится комиссией по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий. В целях повышении эффективности использования муниципального имущества ликвидировано муниципальное предприятие торговое объединение «Молоко» и муниципальное автономное образовательное учреждение «Учебно-курсовой комбинат» |
| 3.2 | Полный переход на оказание муниципальных услуг в электронном виде | КУМИ | - | - | - | Завершено размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде. Обращений на оказание муниципальных услуг в электронном виде в 2017 г. не поступало. |
| 3.3 | Содержание МКУ «Городское имущество» | КУМИ | местный | 8 146 | 7 777,5 | Экономия в сумме 368,5 тыс. руб. по заработной плате и отчислениям в фонды образовалась в результате отсутствия работников вследствие временной нетрудоспособности, а также в связи с наличием вакансий. |
|  | Итого по 3 разделу: |  | местный | 8 146 | 7 777,5 |  |
| 4. Укрепление материально-технической базы, приобретение имущества для обеспечения исполнений полномочий ОМС для решения вопросов местного значения |
| 4.1 | Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией муниципального жилищного фонда | Управление ЖКХ и ОН | местный | 5 376 | 5 376 | Субсидии из бюджета городского округа в целях возмещения МУП «Быт-Сервис» затрат, связанных с эксплуатацией и содержанием специализированного жилищного фонда, предоставлены в полном объеме в том числе: Фонд оплаты труда с отчислениями - 4107,9 тыс. руб.; Услуги сторонних организаций - 529,5 тыс.руб.; Техобслуживание газового оборудования 55,9 - тыс.руб.; Техническое обслуживание (аварийное) - 27,5 тыс.руб.; Теплоэнергия 41,2 тыс.руб.; Электроэнергия 1166,4 тыс.руб.; Газ 66,6 тыс.руб.; Бытовой мусор - 268,4 тыс.руб.; Услуги связи 18,2 тыс.руб.; Оплата услуг почты и банка – 48,2 тыс.руб.; Цеховые расходы – 74 тыс.руб.; Материалы - 257,4 тыс.руб.; Содержание АУП - 1405,5 тыс.руб. Всего затрат 8066,7 тыс.руб. Доход по действующему тарифу – 2690,7 тыс.руб. |
| 4.2 | Расходы на содержание муниципальной собственности | КУМИ | местный | 4 644,8 | 3 746,8 | Расходы на содержание, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, охрану муниципальных помещений составили: 3 291,7 тыс. руб. Затраты на аварийное обслуживание, опрессовку, восстановительные и ремонтные работы, обследование МКД составили 455,1 тыс.руб. Фактическое снижение затрат относительно плана на 898 тыс. руб. обусловлено тем, что стоимость жилищно-коммунальных услуг, начисленных ООО «КСК г. Отрадного» в 2017 году, оплачена не в полном объеме в размере 343,7 тыс.руб. Так же в 2017 году были запланированы, но не оплачены следующие расходы: - за восстановительные работы уличного освещения в размере 76 тыс.руб.; - за выполненную установку дополнительных опор в связи с ликвидацией ветхого жилья в размере 120 тыс.руб.; прочие расходы на содержанием муниципального имущества в размере 358,3 тыс.руб. |
| 4.3 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД | КУМИ | местный | 2 500 | 2 464,6 | Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД муниципальных помещений. За 2017 год была произведена оплата в среднем за 513 муниципальных помещений общей площадью 29471,25 м.кв. |
| 4.4 | Содержание МКУ «САХО» | Администрация | местный | 10 461,4 | 9 792,4 | Экономия в сумме 669 тыс. руб. сложилась в результате наличия вакансии водителя, экономии по услугам охраны по оплате ГСМ и экономии теплоэнергии |
| 4.9 | Внесение изменений в Генеральный план городского округа Отрадный Самарской области и формирование карты (плана) объектов землеустройства: территориальных зон, границ г.о. Отрадный и границ входящего в него населенного пункта | Администрация | местный | 2 823,2 | 1 192 | На основании проведенных торгов в 2017 году было заключено 2 договора на сумму 1142 тыс. руб. и 1418 тыс. руб. Про проведении торгов сложилась экономия в размере 263,2 тыс. руб. Работы по первому договору были выполнены в 2017 г. Работы по второму муниципальному контракту были продолжены в 2018 году. |
| 4.15 | Водозаборные сооружения г. Отрадный, первая очередь строительства. I этап. Насосная станция третьего подъема (охрана объекта) | УКС | местный | 400 | 400 | ООО «Востокстрой» в рамках заключенных договоров осуществляло охрану водозаборных сооружений. |
| 4.16 | Ремонт кровли здания МФЦ | УКС | местный | 816 | 816 | ООО «ПГС» в рамках заключенного договора произвело демонтаж старого покрытия, установку нового покрытия, замену водосточной системы, ремонт вентиляционных труб. |
| 4.17 | Возмещение расходов за отчужденное имущество, принадлежащее гражданам и юридическим лицам | КУМИ | местный | 15,3 | 15,2 | Включение мероприятия обусловлено необходимостью возмещения собственнику комнаты в общежитии по ул. Победы, 42-А разницы в стоимости предоставленного взамен жилого помещения |
| 4.18 | Замена кровли здания общежития ул. Советская, 91 | УКС | местный | 1 080,7 | 1 080,6 | ООО «Меридиан» в рамках заключенного договора произвело демонтаж старого покрытия, установку нового покрытия, замену водосточной системы. |
| 4.19 | Реконструкция узла учета тепла в здании по ул. Советской, д. 95 | КУМИ | местный | 216 | 215,6 | С ООО "Промсервис" заключен договор на изготовление и согласование рабочего проекта, необходимого для ремонта узла учета тепловой энергии, приобретение узла учета тепла, а так же выполнения самих ремонтных работ. |
| 4.20 | Ремонт здания МФЦ по адресу: ул. Ленинградская, д. 26 | УКС | местный | 1 797 | 1 797 | ООО «Строитель» произвело ремонт внутренних помещений здания МФЦ по адресу: ул. Ленинградская, д. 26. В частности осуществило ремонт операционного зала, установку перегородок, ремонт стен, потолка, замену напольного покрытия, замену дверных проемов, установку новых дверей. |
| 4.21 | Разработка проекта рекультивации нарушаемых земель при строительстве водозаборных сооружений (13 скважин) городского округа Отрадный | УКС | местный | 100 | 99 | МУП «АрхПроект» осуществлена разработка проекта рекультивации нарушаемых земель при строительстве водозаборных сооружений (13 скважин) городского округа Отрадный. |
| 4.22 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | КУМИ | местный | 100 | 100 | С ООО "СамараЭСКО" заключен договор для выполнения работ по разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.о. Отрадный. |
| 4.23 | Приобретение и установка теплового узла в здании по ул. Комсомольская, д. 10 | КУМИ | местный | 200 | 180 | ООО "Комфортный дом" осуществлены работы по монтажу и проектированию узла тепловой энергии, а так же приобретен узел учета тепла и циркуляционный насос. |
|  | Итого по 4 разделу: |  |  | 30 530,4 | 27 275,2 |  |
|  | ИТОГО по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 40 669 | 36 948,8 |  |
|  | в том числе по исполнителям: | КУМИ |  | 17 814,7 | 16 395,8 |  |
|  |  | УЖКХ |  | 5 376 | 5 376 |  |
|  |  | УКС |  | 4 193,7 | 4 192,6 |  |
|  |  | Администрация |  | 13 284,6 | 10 984,4 |  |