ПРИЛОЖЕНИЕ

к отчету о выполнении муниципальной
программы «Молодежь Отрадного» на 2016-2018 гг.» по итогам 2016 года

Выполнение основных мероприятий муниципальной программы «Молодежь Отрадного на 2016-2018 гг.»

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Финансирование (тыс. руб.) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ |
| 1 | Освещение реализации молодежной политики на территории города | В течение года | МАУ «Дом молодежных организаций» | 127,0 | 77,0 | 2 раза в месяц тиражом 500 экземпляров выходила молодежная газета «NEW/Штрих», в ее создании были задействованы 16 учащихся школ города. В эфире ТРК «Отрадный» вышло 35 выпусков молодежной телевизионной программы «МолОт – молодежь Отрадного». В городских газетах было 187 публикаций о реализации молодежной политики на территории города |
| 2 | Техническая поддержка Интернет-портала (иные субсидии) | Раз в месяц | МАУ «Дом молодежных организаций» | 90,0 | 90,0 | Ежедневно на страницах портала освещались городские новости и события. Всего за 2016 год было опубликовано 306 новостных статей, из них: 226 молодежная политика и 80 спорт |
| 3 | Организация участия юных журналистов в областных, региональных и Всероссийских конкурсах и фестивалях прессы | По приглашению | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | 30,0 | 14,7 | 1,2 ноября на базе МАУ «ДМО» проходил 16-й межрегиональный слет юных журналистов «Глубинка», в котором приняли участие 110 журналистов школьной прессы со всей области. 6-12 августа журналисты газеты «NEW/Штрих», принимали участие в региональном слете юных журналистов «Журналюгин». В слете приняли участие 6 юных журналистов МАУ «ДМО» |
| 4 | Pr-сопровождение реализации молодежной политики: выпуск листовок, афиш, буклетов, пресс-релизов, баннеров (иные субсидии) | В течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | 10,0 | 3,6 | Были изготовлены цветные афиши по объединенному банку данных «Мемориал» - 25 шт. Изготовлены буклеты по деятельности муниципального автономного учреждения «Дом молодежных организаций» - 100 шт. Всего 125 штук |
| 5 | Реализация проекта «Молодежный информационный центр» на базе Дома молодежных организаций | 4 квартал | МАУ «Дом молодежных организаций» |  |  | На базе МАУ «ДМО» действует 4 СМИ: газета, телестудия, интернет-портал и радиостудия. Кроме того работает клуб начинающих журналистов «Стриж», который является площадкой для деятельности школьных СМИ |
| Итого по разделу: | 257,0 | 185,3 |  |
| РАЗДЕЛ 2 ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ |
| 1 | Проведение городских мероприятий военно-патриотической направленности (иные субсидии): - День призывника; | Весна, осень | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; Отдел Военного комиссариата Самарской области по городскому округу Отрадный и Кинель-Черкасскому району (по согласованию); МАУ «Дом молодежных организаций»; МАУ «ПЦ «Пламя» | 30,0 | 24,2 | В торжественных мероприятиях, посвященных проводам в армию, приняли участие 40 призывников |
|  | -Военно-спортивная игра для молодежи допризывного возраста | Февраль - март |  |  |  | 26 февраля прошла традиционная игра для учеников 8-х классов «Тропой разведчика». В военно-спортивной игре приняли участие 6 команд по 10 человек. Всего 60 благополучателей и 12 волонтеров. Победителями городского и зонального этапа военно-спортивной игры «Зарница» стали учащиеся ГБОУ ООШ № 4 и ГБОУ СОШ № 8 им. С.П. Алексеева |
| 2 | Субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «ПЦ «Пламя» | В течение года | МАУ «ПЦ «Пламя» | 1 180,0 | 1 091,0 | На базе МАУ «ПЦ «Пламя» действуют 3 патриотических объединения с общим количеством воспитанников 110 человек |
| 3 | Организация военно-полевых выходов для воспитанников военно-патриотических клубов (иные субсидии) | Июль - август | МАУ «ПЦ «Пламя»; ВПК «Гвардеец ДОСААФ» | 10,0 | - | Воспитанники ВПК «Гвардеец ДОСААФ», «Десантник ОНТ», «Патриот», ВКПО «Дружина» в ноябре приняли участие в Параде Памяти в г. Самара. Всего 65 курсантов приняли участие в параде |
| 4 | Проведение городских добровольческих акций «Весенняя неделя добра», работа с ветеранами и другие (иные субсидии) | Весна Осень | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций»; МАУ «ПЦ «Пламя» | 5,0 | - | Традиционно в апреле прошла Всероссийская акция «Весенняя неделя добра», в которой приняли участие волонтеры из 7 образовательных учреждений города. Всего за неделю было проведено 140 мероприятий для 5250 благополучателей. По работе с ветеранами в рамках акций «Забота» и «Час внимания» волонтерами МАУ «ДМО» было проведено 24 мероприятия, в которых приняли участие 1 054 человека |
| 5 | Проведение акций по повышению гражданской активности молодежи: «День согласия и примирения»; «День России»; «День Победы» и другие (иные субсидии) | В течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций»; МАУ «ПЦ «Пламя» | 20,0 | 14,0 | Волонтерами МАУ «ДМО» и воспитанниками МАУ «ПЦ «Пламя» за 2016 год было проведено 183 мероприятия с общим количеством участников 11 576 человек |
| 6 | Участие в областных фестивалях и конкурсах патриотической направленности: и другие (иные субсидии) | По приглашению | ВПК «Гвардеец ДОСААФ»; МАУ «ПЦ «Пламя»; МАУ «Дом молодежных организаций» | 10,0 | 10,0 | ВПК «Десантник ОНТ» и «Гвардеец ДОСААФ» стали участниками областной акции «Перекличка Постов №1. Этих дней не смолкнет слава», Всего было выставлено 22 Поста №1, в которых приняли участие 278 курсантов. ВПК «Десантник ОНТ» и «Гвардеец ДОСААФ» стали участниками «Рейтинга ВПК Самарской области 2016». В итоге ВПК «Гвардеец ДОСААФ» занял четвертое место во 2 дивизионе, ВПК «Десантник ОНТ» стал третьим в этом же дивизионе. Достижения ВПК «Десантник ОНТ»: - участие в отборочном этапе IX областного смотра часовых Постов №1 в г.о. Кинель; - участие в соревнованиях военно-патриотических объединений Самарской области «РАЗВЕДЧИК», посвященных Дню военной разведки ВС РФ; - участие в военно-тренировочных сборах для военно-патриотических клубов Самарской области; ВКПО «Дружина» МАУ «ПЦ «Пламя» приняли участие в фестивале казачьей культуры и традиций «Славьтесь, братцы–казаки!»; Патриотический клуб «Патриот» ГБОУ ООШ № 4 стал финалистом областного этапа военно-патриотической игры «Зарница» |
| Итого по разделу: | 1 255,0 | 1 139,2 |  |
| РАЗДЕЛ 3 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ |
| 1 | Оказание методической помощи в подготовке грантовых проектов | В течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | Оказание методической помощи в подготовке грантовых проектов осуществлялось в рамках текущей деятельности МАУ «ДМО» |
| 2 | Организация и проведение «Дня открытых дверей» молодежных объединений (иные субсидии) | Сентябрь | МАУ «Дом молодежных организаций»; МАУ «ПЦ «Пламя» | - | - | Ежегодно в сентябре с целью привлечения новых участников в молодежные объединения МАУ «ДМО» проводится цикл мероприятий под названием «День незакрытых дверей». Всем желающим рассказывают о направлениях деятельности учреждения, демонстрируют видеоролики о мероприятиях и акциях, проводят экскурсии и мастер-классы. В 2016 году мероприятие посетили 1 291 человек. Волонтеры МАУ «Патриотический центр «Пламя» проводили встречи с учениками образовательных учреждений города. Всего было проведено 6 встреч, в которых приняли участие 360 человек |
| 3 | Содействие развитию органов молодежного самоуправления: Совет работающей молодежи, Общественный молодежный парламент | В течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | За 2016 год членами Совета работающей молодежи инициировано и проведено множество мероприятий. Городской конкурс «Юморина», умная игра для взрослых «Золотой запас», акция для детей «Зимняя сказка», экологическая акция «Чистый берег». Продолжилась работа в рамках фестиваля работающей молодежи «Стимул». Молодые специалисты предприятий и учреждений городского округа смогли проявить свои таланты, творчество и мастерство. Проведены новые программы: городской конкурс молодых специалистов «Капитаны своей судьбы», позволяющий молодым специалистам проявить свои профессиональные и творческие способности и «Бал работающей молодежи». Общественный молодежный парламент при Думе городского округа Отрадный сформирован из 20 представителей учащейся и работающей молодежи города. Работа строится по трем секторам: нормотворческому, информационному и социально-досуговому. Парламентарии активно принимают участие в заседаниях молодежного парламента при Самарской Губернской Думе. Молодыми парламентариями был организован городской турнир деловых игр «Парламентские дебаты» среди образовательных учреждений города |
| 4 | Организация работы по развитию волонтерского движения в городе | В течение года | МАУ «Дом молодежных организаций»; МАУ «ПЦ «Пламя» | - | - | Организация работы по развитию волонтерского движения строилась по нескольким направлениям: экологическому, профилактическому, патриотическому. В течение года волонтеры МАУ «ДМО» провели праздники «День защиты детей», «Дети – детям», «Масленица» и др. для воспитанников ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного округа», государственного учреждения Самарской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» и воспитанников государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната |
| 5 | Субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Дом молодежных организаций» | В течение года | МАУ «Дом молодежных организаций» | 8 719,0 | 8 319,0 | На базе МАУ «ДМО» действуют 17 молодежных объединений с общим количеством воспитанников 432 человека |
| 6 | Обучение активистов молодежных объединений в профильных лагерях по программам (иные субсидии) | Июнь- август | МАУ «ДМО»; МАУ «ПЦ «Пламя» | 30,0 | 29,0 | В июне 5 волонтеров МАУ «ДМО» приняли участие в работе областного профильного лагеря «Свежий ветер». В августе 4 активиста МАУ «ДМО» приняли участие в работе областного фестиваля Федерации детских организаций Самарской области |
| Итого по разделу: | 8 749,0 | 8 348,0 |  |
| РАЗДЕЛ 4 СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ |
| 1 | Организация и проведение ярмарки учебных заведений области | Ноябрь, декабрь | МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | В 2016 году проведено 2 ярмарки учебных заведений для учащихся 9-х и 11-х классов, в которых приняли участие 5 средних (2015 – 9) и 7 (2015 – 8) высших учебных заведений. Всего 614 учащихся школ города посетили ярмарки |
| 2 | Организация экскурсий на предприятия | Осень- весна | МАУ «Дом молодежных организаций»; | - | - | В течение 2016 года были проведены экскурсии на предприятия и организации города для учащихся среднего и старшего звена образовательных учреждений. Были посещены: АО по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ», ООО «КСК г. Отрадного», отдел МВД России по городу Отрадному. Всего было проведено 12 экскурсий (2015 год – 30), которые посетили 182 учащихся школ города (2015 год – 562) |
| 3 | Подготовка и переподготовка специалистов, работающих в сфере молодежной политики | В течение года | Управление по социальной политике; МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | 2 специалиста по работе с молодежью посетили обучающие семинары по социальному проектированию, организованные Агентством по реализации молодежной политики Самарской области. Семинар по организации работы молодежных совещательных структур посетил 1 сотрудник |
| 4 | Организация деятельности молодежных трудовых отрядов | В течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | 5,0 | - | Мероприятие выполнено за счет средств учреждений |
| 5 | Проведение исследования на тему «Потребность в трудовых ресурсах на долгосрочную перспективу среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет» | В течение года | Управление по социальной политике, МАУ «ДМО» | - | - | С целью изучения рынка труда отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту в 2016 году провёл анкетирование «Потребность в трудовых ресурсах на предприятиях города до 2024 года». По итогам анкетирования выявлено, что в основном необходимы рабочие специальности: водители, электромонтёры, операторы, слесари |
| 6 | Организация и проведение ярмарки вакансий | В течение года | МАУ «КДЦ Юность»; ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Восточного округа» | - | - | Провели 4 ярмарки вакансий в МАУ «КДЦ «Юность», в которых приняли участие более 480 человек |
| 7 | Работа молодежной биржи труда | В течение года | МАУ «ДМО»; ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Отрадный» | - | - | В связи с доступностью информации в Интернет-ресурсах, работа молодежной биржи труда не осуществлялась. Не было обращения граждан в отдел МАУ «ДМО» по данному вопросу |
| Итого по разделу: | 5,0 | - |  |
| РАЗДЕЛ 5 РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ |
| 1 | Организация и проведение городского мероприятия, посвященного Дню молодежи | Июнь | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | 75,0 | 75,0 | 25 июня на городской площади в рамках Дня молодежи прошел конкурс женщин-автолюбителей «Авто Леди 2016». В конкурсе приняли участие 5 участниц и 13 волонтеров. Также состоялся концерт лауреатов городских конкурсов, завершился вечер праздничной дискотекой. Всего в празднике приняли участие 864 человека |
| 2 | Городская линейка выпускников «Вот и кончаются школьные годы» | Июнь | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | 40,0 | 40,0 | 24 июня на городской площади прошла традиционная городская линейка выпускников «Вот и кончаются школьные годы». В линейке приняли участие 158 выпускников школ города, педагоги, 26 волонтеров, родители и гости |
| 3 | Фестиваль работающей молодежи «Стимул» | В течение года | МАУ «ДМО»; Совет работающей молодежи | 50,0 | 33,0 | За 2016 год членами Совета работающей молодежи в рамках фестиваля «Стимул» проведены следующие мероприятия: городской конкурс «Юморина», умная игра для взрослых «Золотой запас», акция для детей «Зимняя сказка», экологическая акция «Чистый берег», развлекательная программа для молодых супругов «Рай в шалаше», конкурс красоты «Отрада 2016», конкурс молодых специалистов «Капитаны своей судьбы», «Бал работающей молодежи», новогоднее представление для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| 4 | Проведение и участие в молодежных фестивалях и конкурсах различного уровня (иные субсидии) | В течение года | МАУ «Дом молодежных организаций»; МАУ «ПЦ «Пламя» | 15,0 | - | Участие 11 волонтеров МАУ «ПЦ «Пламя» и «Десантник ОНТ» в 19 межрайонном фестивале патриотической песни «За нами – Россия!». Участие сборной команды КВН городского округа Отрадный в играх сезона Самарской Лиги КВН |
| 5 | Организация городской и участие в областной школьной Лиге КВН (иные субсидии) | В течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | 10,0 | 10,0 | 14.05. Состоялась финальная игра открытой школьной Лиги КВН сезона 2015-2016 годов. В игре приняли участие четыре команды. Всего в мероприятии приняли участие 106 благополучателей. 20.10. Команда КВН ДМО «Сборная Отрадного» в составе 10 человек приняла участие в фестивале Областной Самарской юниор-лиги КВН. 29.10. В ДМО прошла первая игра юниор лиги КВН. В ней приняли участие 6 команд-представителей городских школ, техникума, а также КДЦ «Юность». В мероприятии приняли участие 200 благополучателей |
| 6 | Интеллектуальные игры на кубок Главы для работающей и учащейся молодежи (иные субсидии) | 1 раз в месяц | МАУ «ДМО» | 10,0 | 10,0 | С сентября по май каждого года 1 раз в месяц проводятся интеллектуальные игры для учеников 6-7 классов «Вклад в будущее», для учеников 9-11 классов и студентов ОНТ «IQ» и для работающей молодежи «Золотой запас». В каждой игре принимают участие команды из 6-ти человек. Таким образом, во «Вкладе в будущее» в каждой игре принимают участие 36 подростков, у старшеклассников 42 человека и у работающей молодежи 96 человек |
| 7 | Организация игровых программ по месту жительства | Июнь-август | МАУ «ДМО» | 5,0 | 5,0 | В летний период в трудовых отрядах работает бригада дворовых тренеров, которая организует игровые программы для детей пришкольных лагерей и во дворах города. Всего за летний период было организовано 65 программ, в которых приняли участие 2613 человек |
| Итого по разделу: | 205,0 | 173,0 |  |
| РАЗДЕЛ 6 ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ |
| 1 | Вручение городской молодежной стипендии для старшеклассников школ (иные субсидии) | Май | Управление по социальной политике; МАУ «Дом молодежных организаций» | 35,0 | 35,0 | Из средств городского бюджета 10 отличникам учёбы, проявившим себя в общественной жизни и занявшим призовые места в предметных олимпиадах, в мае 2016 года была вручена молодёжная стипендия в размере 3 500 руб |
| 2 | Вручение ежегодной премии выпускникам школ города – обладателям медалей «За особые успехи в учении» (иные субсидии) | Июнь | Управление по социальной политике; МАУ «Дом молодежных организаций» | 232,8 | 189,7 | На городской линейке выпускников 33 обладателям медали «За особые успехи в учении» вручалась премия Главы городского округа Отрадный в размере 5 748 руб |
| 3 | Торжественная церемония награждения активной работающей молодежи у Главы города | Декабрь | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «ДМО» | 25,0 | 3,0 | 11 молодых сотрудников предприятий и организаций города были отмечены Благодарственными письмами Главы городского округа, 2 Почетной грамотой Главы городского округа Отрадный за активную жизненную позицию. Завершилась церемония «Балом работающей молодежи», который прошел в 2016 году впервые |
| Итого по разделу: | 292,8 | 227,7 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 10 763,8 | 10 073,2 |  |