## 2022 год
План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Отрадный на 01 мая 2022 года
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Место реализации объекта капитального строительства (адрес или кадастровый номер участка) | Наименование главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета городского округа Отрадный, осуществляющего финансирование объекта капитального строительства | Реквизиты муниципального нормативного правового акта городского округа Отрадный, предусматривающего финансирование объекта капитального строительства за счет средств бюджета городского округа Отрадный | Мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, в соответствующих единицах измерения | Мощность потребления энергетических ресурсов |  |  | Срок осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения объекта капитального строительства | Сметная стоимость или предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта капитального строительства, тыс.рублей в ценах текущего года | Остаток сметной стоимости объекта капитального строительства по состоянию на 1 января 2023 года, тыс. рублей в ценах текущего года | Объем средств бюджета городского округа Отрадный, направляемых на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объекта капитального строительства, в том числе на разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации, тыс. рублей в ценах соответствующих лет
[6 empty] | электроэнергии, кВт/ч | тепловой энергии, Гкал/год | газа, тыс.куб.м/год |  |  |  | Всего | текущий год (2022)
1 | "Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция НФС существующих водозаборных сооружений городского округа Отрадный Самарской области. Оборотное водоснабжение. Станция умягчения" | Самарская область г. Отрадный, Промзона-3 | Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный Самарской области | Постановление Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 13.09.2016 №1373 об утверждении муниципальной Экологической программы на 2021-2023 годы" | 20 тыс м3/сут | н/д | н/д | н/д | 2021-2023 гг | 544729.31 | 55186.5 | 42225.7 | 4365.88
2 | Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений г.о.Отрадный Самарской области | Самарская область г. Отрадный, Промзона-4 | Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный Самарской области | Постановление Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 13.09.2016 №1373 об утверждении муниципальной Экологической программы на 2021-2023 годы" | 13 тыс м3/сут | н/д | н/д | н/д | 2021-2022 гг | 1084673.7 | 0 | 29635.32 | 6779.81
3 | Благоустройство территории бульвара по ул. Пионерская (3 этап) городского округа Отрадный | Самарская область, г. Отрадный, ул. Пионерская | Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный Самарской области | Постановление Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 13.12.2017 № 1666 "Комфортная гордская среда на 2018-2024 гг" | 535 п м | н/д | н/д | н/д | до 01.09.2022 | 15033.8 | 0 | 751.7 | 751.7
4 | Благоустройство общественной территориисквер по ул. Нефтяников (1 этап) городского округа Отрадный | Самарская область, г. Отрадный, ул. Нефтяников | Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный Самарской области | Постановление Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 13.12.2017 № 1666 "Комфортная городская среда на 2018-2024 гг" |  | н/д | н/д | н/д | до 01.09.2022 | 122814.8 | 0 | 86.1 | 86.1
5 | «По прямой – к Отрадному: реновация главной улицы города бульваров» (Благоустройство по ул. Победы от ул. Ленинградской до ул. Нефтяников) | Самарская область, г. Отрадный, ул. Победы | Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный Самарской области | Постановление Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 13.12.2017 № 1666 "Комфортная городская среда на 2018-2024 гг" | 2 км | н/д | н/д | н/д | до 01.10.2022 | 134949.3 | 0 | 17288.5 | 17288.5
5 | Благоустройство территории сквер Победы (2 этап) городского округа Отрадный | Самарская область, г. Отрадный, ул. Победы | Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный Самарской области | Постановление Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 13.12.2017 № 1666 "Комфортная городская среда на 2018-2024 гг" |  | н/д | н/д | н/д | до 01.09.2022 | 67385 | 0 | 3369.3 | 3369.3
6 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Чернышевского и Осиновское шоссе в г.о. Отрадный Самарской области | Самарская область, г. Отрадный, ул. Чернышевского, ул. Осиновское шоссе | Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный Самарской области | Постановление Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 13.10.2015 № 1749 об утверждении муниципальной программы«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016-2023 годы» | 4042,4 кв.м | н/д | н/д | н/д | до 31.07.2022 | 9517.4 | 0 | 9517.4 | 9517.4
7 | Ремонт автомобильных дорог в городском округе Отрадный. Ремонт дороги по ул. Первомайской (от ул. Победы до дома № 53); Ремонт дороги в районе Старой площади (от ул. Центральной до ул. Советской); Ремонт дороги по ул. Пионерской (от ул. Победы до ул. Октябрьской) | Самарская область, г. Отрадный | Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный Самарской области | Постановление Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 13.10.2015 № 1749 об утверждении муниципальной программы«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016-2023 годы» | 1,204 км | н/д | н/д | н/д | до 04.10.2022 | 17241.4 | 0 | 172.4 | 172.4
8 | Ремонт автомобильных дорог в городском округе Отрадный (2-й, 3-й Северный проезд) | Самарская область, г. Отрадный, 2-й, 3-й Северный проезд | Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный Самарской области | Постановление Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 13.10.2015 № 1749 об утверждении муниципальной программы«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016-2023 годы» | 1,005 км | н/д | н/д | н/д | до 30.08.2022 | 2822.7 | 0 | 2822.7 | 2822.7